## Báo Cáo
1 | PHẠM VI CÔNG VIỆC | Kết Quả
1.1. Liên hệ và đặt lịch trao đổi/demo
- Liên hệ Ms. Thảo bên Viettel High Tech.
- Gửi lời cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin về nền tảng Xense AR.
- Đặt lịch trao đổi/demo trong thời gian sớm nhất.
- Đề xuất buổi demo tập trung vào use case thực tế cho bảo tàng, khu di tích, du lịch, triển lãm và không gian đô thị.
- Chuẩn bị agenda cuộc họp để tránh trao đổi quá chung chung.
1.2. Làm rõ mô hình hợp tác
Cần hỏi rõ các mô hình có thể triển khai:
- Đại lý/Reseller: công ty bán lại giải pháp Xense AR cho khách hàng.
- SI tích hợp: công ty đóng vai trò tích hợp hệ thống, triển khai nội dung, app/web và vận hành cho khách hàng.
- White-label: công ty có thể dùng nền tảng dưới thương hiệu riêng hay không.
- Đồng triển khai dự án: hai bên cùng đi khách hàng, cùng làm proposal và chia vai trò.
- Hợp tác theo từng khách hàng: case-by-case, tùy quy mô dự án và yêu cầu kỹ thuật.
- Mô hình SDK/API: công ty tích hợp Xense AR vào website/app/nền tảng hiện có của công ty hoặc khách hàng.
1.3. Đánh giá nhóm khách hàng có thể áp dụng
Cần rà soát các nhóm khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của công ty:
- Bảo tàng.
- Khu di tích.
- Trung tâm triển lãm.
- Khu du lịch.
- Cơ quan nhà nước.
- Sở du lịch, sở văn hóa, ban quản lý di tích.
- Đơn vị truyền thông – sự kiện.
- Trung tâm thương mại, khu đô thị, không gian công cộng.
- Trường học/đơn vị giáo dục có nhu cầu trải nghiệm lịch sử, văn hóa, STEM/AR.
- Doanh nghiệp muốn làm showroom AR, activation hoặc trải nghiệm thương hiệu.
1.4. Thu thập thông tin thương mại
Cần làm rõ:
- Chi phí sử dụng nền tảng Xense AR.
- Chi phí SDK nếu tích hợp vào app/web/hệ thống riêng.
- Chi phí triển khai ban đầu.
- Chi phí scan/map không gian.
- Chi phí dựng nội dung 3D/AR/animation nếu Viettel High Tech có cung cấp.
- Chi phí hosting, cloud, bảo trì, vận hành.
- Phí license theo dự án, theo năm, theo địa điểm, theo lượt user hay theo số lượng nội dung.
- Chính sách chia sẻ doanh thu.
- Chính sách chiết khấu cho đối tác.
- Quyền báo giá lại cho khách hàng cuối.
- Chính sách bảo hành, SLA, hỗ trợ kỹ thuật.
- Chi phí phát sinh nếu mở rộng thêm khu vực, thêm nội dung, thêm thiết bị hoặc thêm tính năng.
1.5. Làm rõ yêu cầu kỹ thuật
Cần hỏi rõ:
- Thiết bị hỗ trợ: iOS, Android, tablet, kính AR nếu có.
- Có cần app riêng hay chạy được qua web/app có sẵn.
- Cách định vị không gian: image marker, visual positioning, map scan, QR, GPS, BLE, UWB hay kết hợp.
- Quy trình scan/map không gian thực tế.
- Ai chịu trách nhiệm khảo sát, scan, mapping và kiểm thử tại địa điểm.
- Có CMS để quản trị nội dung AR không.
- CMS cho phép khách hàng tự thay nội dung hay phải qua đội kỹ thuật.
- Hỗ trợ loại nội dung nào: 3D model, video, audio, text, image, mini game, route/dẫn đường, avatar/nhân vật ảo.
- API/SDK có tài liệu kỹ thuật không.
- Có sandbox/dev environment cho đối tác không.
- Có thể tích hợp với website, mobile app, ticketing system, CRM, chatbot, loyalty, kiosk, màn hình tương tác hay không.
- Khả năng offline/poor network tại khu di tích hoặc bảo tàng.
- Khả năng chịu tải khi có nhiều khách tham quan cùng lúc.
- Yêu cầu về server, bảo mật dữ liệu, lưu trữ nội dung và phân quyền quản trị.
1.6. Đánh giá chiến lược hợp tác
Cần phân tích:
- Công ty có nên hợp tác hay không.
- Nếu hợp tác thì nên đi theo mô hình nào.
- Nên bắt đầu bằng pilot hay đi bán thương mại ngay.
- Nên chọn 1 nhóm khách hàng thử nghiệm trước hay mở rộng nhiều ngành.
- Năng lực hiện tại của công ty có đủ để triển khai nội dung, tư vấn giải pháp, vận hành và chăm sóc khách hàng không.
- Các điểm cần Viettel High Tech cam kết trước khi công ty đi bán cho khách hàng cuối.
==================================================
2 | KẾ HOẠCH 3 NGÀY LÀM VIỆC
--------------------------------------------------
NGÀY 1 - 01/07/2026
Mục tiêu:
Liên hệ Viettel High Tech, đặt lịch demo, chuẩn bị câu hỏi và rà soát khách hàng phù hợp.
Công việc:
- Liên hệ Ms. Thảo bên Viettel High Tech để đặt lịch trao đổi/demo.
- Gửi agenda trước buổi họp.
- Xin tài liệu giới thiệu, brochure, demo video, case study nếu có.
- Xin thông tin sơ bộ về chi phí, mô hình hợp tác, SDK/API và yêu cầu kỹ thuật.
- Chuẩn bị danh sách câu hỏi cho buổi trao đổi.
- Rà soát danh sách khách hàng hiện tại của công ty có thể phù hợp với Xense AR.
- Phân loại khách hàng theo nhóm: bảo tàng, di tích, du lịch, triển lãm, nhà nước, truyền thông – sự kiện.
Kết quả cần có cuối ngày 1:
| - Đã liên hệ Ms. Thảo. | Hoàn thành
| - Có lịch demo/trao đổi hoặc đề xuất khung giờ cụ thể. | Hoàn thành
| - Có agenda họp. | Hoàn thành
| - Có checklist câu hỏi. | chỉ một số câu
| - Có danh sách khách hàng tiềm năng bản nháp. | Hoàn thành
--------------------------------------------------
NGÀY 2 - 02/07/2026
Mục tiêu:
Trao đổi/demo với Viettel High Tech và thu thập thông tin để đánh giá.
Công việc:
- Tham gia buổi demo/trao đổi với Ms. Thảo và team Viettel High Tech nếu sắp xếp được.
- Ghi nhận các use case thực tế của Xense AR.
- Làm rõ mô hình hợp tác: đại lý, SI tích hợp, white-label, đồng triển khai, SDK/API hoặc case-by-case.
- Làm rõ chi phí nền tảng, SDK, triển khai, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ doanh thu.
- Làm rõ quyền thương mại hóa: công ty có được đứng tên bán, đồng thương hiệu hay chỉ giới thiệu khách hàng.
- Làm rõ năng lực hỗ trợ triển khai thực tế: khảo sát, scan/map, dựng nội dung, training, vận hành, bảo trì.
- Làm rõ yêu cầu kỹ thuật: thiết bị hỗ trợ, CMS, API/SDK, tích hợp app/web, server, bảo mật, performance.
- Xác định điều kiện cần để làm pilot.
- Xác định nhóm khách hàng phù hợp nhất để thử nghiệm.
Kết quả cần có cuối ngày 2:
| - Có meeting note. | Đạ tạo Meeting với đối tác
| - Có thông tin thương mại sơ bộ. | Đối tác đã bán được sản phẩm ra thị trường " 32 dựa án"
| - Có thông tin kỹ thuật sơ bộ. | Đang chờ đối tác gửi proposal giải pháp
| - Có danh sách rủi ro và điểm cần làm rõ thêm. | Chưa có rủi ro
| - Có nhận định ban đầu về mô hình hợp tác phù hợp. | Hợp tác theo option 1: Đối tác hỗ trợ mình từ đầu tới cuối
--------------------------------------------------
NGÀY 3 - 03/07/2026
Mục tiêu:
Tổng hợp, phân tích và gửi báo cáo đề xuất bước tiếp theo.
Công việc:
- Tổng hợp thông tin từ Viettel High Tech.
- Viết báo cáo ngắn theo yêu cầu.
- Đánh giá ưu điểm, rủi ro và điểm cần làm rõ.
- Đánh giá khả năng áp dụng cho từng nhóm khách hàng.
- Đề xuất có nên gặp tiếp, làm pilot hay chưa nên triển khai.
- Đề xuất mô hình hợp tác ưu tiên.
- Đề xuất danh sách khách hàng/dự án có thể dùng để tiếp cận hoặc thử nghiệm.
- Gửi báo cáo cho quản lý/team liên quan.
Kết quả cần có cuối ngày 3:
| - Báo cáo đánh giá cơ hội hợp tác Xense AR. | Đối tác Xense AR có thể cùng hợp tác được vì giải pháp mới so với thị trường, Họ cần partner để sale giải pháp
| - Danh sách khách hàng/dự án có thể áp dụng. | Các bảo tàng và Di tích, khu du lịch
| - Đề xuất bước tiếp theo. | Đang tạo group gửi tài liệu và hỗ trợ những vướng mắt về giải pháp.
| - Danh sách câu hỏi còn mở cần Viettel High Tech phản hồi. | Có thắc mắt gì thì sẽ trao đổi trực tiếp hoặc trên group
==================================================
3. AGENDA ĐỀ XUẤT CHO BUỔI TRAO ĐỔI/DEMO VỚI VIETTEL HIGH TECH
Thời lượng đề xuất: 45 - 60 phút
1. Giới thiệu nhanh hai bên
- Công ty đang quan tâm đến ứng dụng AR cho bảo C146, di tích, du lịch, triển lãm, sự kiện và không gian đô thị.
- Mong muốn tìm hiểu khả năng hợp tác thương mại và triển khai thực tế.
| 2. Demo Xense AR | Chưa demo sản phẩm hẹn bữa khác
- Demo định vị không gian.
- Demo gắn nội dung số theo vị trí thực tế.
- Demo tái hiện nhân vật/công trình/sự kiện.
- Demo dẫn đường AR.
- Demo game hóa trải nghiệm.
- Demo CMS hoặc công cụ quản trị nội dung nếu có.
- Demo SDK/API nếu có.
3. Use case thực tế
| - Dự án đã triển khai hoặc đang pilot. | Bảo tàng chủ tịch HCM ở HN, Bảo tàng Quảng Ninh
| - Quy mô địa điểm. | Lớn
| - Số lượng người dùng. | 6000
| - Thời gian triển khai. | 6 tháng
- Bài học triển khai thực tế.
4. Mô hình hợp tác
| - Đại lý. | Đại lý
- SI tích hợp.
- White-label.
| - Đồng triển khai dự án. | Đồng triển khai
- Hợp tác theo từng khách hàng.
- Tích hợp SDK/API.
| 5. Thông tin thương mại | Chưa có
- License fee.
- SDK fee.
- Implementation fee.
- Maintenance/support fee.
- Revenue share.
- Chiết khấu đối tác.
- Chính sách báo giá cho khách hàng cuối.
| 6. Yêu cầu kỹ thuật | Hiện tại chưa trao đổi phần này
- Thiết bị hỗ trợ.
- Quy trình scan/map.
- CMS.
- API/SDK.
- Tích hợp web/app/hệ thống hiện có.
- Server, bảo mật, dữ liệu, vận hành.
- SLA/hỗ trợ kỹ thuật.
| 7. Bước tiếp theo | Tìm hiểu sâu vào giải pháp
- Có thể làm pilot không.
- Điều kiện pilot.
- Thời gian triển khai pilot.
- Vai trò mỗi bên.
- Tài liệu cần Viettel High Tech cung cấp thêm.
==================================================
4. DANH SÁCH CÂU HỎI CẦN LÀM RÕ
4.1. Câu hỏi về sản phẩm
| - Xense AR hiện đã thương mại hóa hay đang ở giai đoạn pilot? | Đã thương mại hóa
| - Có những module nào đã sẵn sàng triển khai ngay? | Hiện tại họ có 5 giải đã triển khai
- Có CMS cho khách hàng tự quản trị nội dung không?
- Có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?
- Có hỗ trợ audio guide, video guide, avatar/nhân vật ảo không?
- Có hỗ trợ gamification như quest, điểm thưởng, huy hiệu, check-in, mini game không?
- Có thể chạy offline hoặc mạng yếu không?
- Có dashboard thống kê lượt trải nghiệm không?
| 4.2. Câu hỏi về kỹ thuật | Chửa tới giai đoạn kỹ thuật
- Thiết bị nào hỗ trợ tốt nhất?
- Cần app riêng hay có thể chạy web AR?
- Quy trình scan/map không gian mất bao lâu?
- Nếu địa điểm thay đổi hiện trạng thì có cần scan lại không?
- API/SDK có tài liệu kỹ thuật không?
- Có sandbox để đối tác test không?
- Có thể tích hợp vào app/website hiện có của khách hàng không?
- Dữ liệu được lưu ở đâu?
- Có hỗ trợ phân quyền admin/content editor không?
- Có log lỗi và công cụ vận hành không?
| 4.3. Câu hỏi về thương mại | Đang tìm hiểu giải pháp nên chưa có câu hỏi thương mại
- Giá nền tảng tính theo năm, theo dự án hay theo địa điểm?
- SDK có tính phí riêng không?
- Phí triển khai ban đầu gồm những gì?
- Có chi phí duy trì, hosting, bảo hành không?
- Nếu cần dựng 3D/animation/content AR thì ai làm và tính phí thế nào?
- Chính sách chiết khấu cho đối tác ra sao?
- Có được bán lại dưới thương hiệu công ty không?
- Có được đồng thương hiệu không?
- Có chính sách chia sẻ doanh thu không?
- Có cam kết SLA/hỗ trợ kỹ thuật không?
4.4. Câu hỏi về hợp tác
| - Viettel High Tech mong muốn công ty đóng vai trò gì? | Đại lý phát triển thị trường
| - Công ty có thể làm SI tích hợp không? | Có
| - Có thể làm white-label không? | Có
| - Có thể cùng đi pitch khách hàng không? | Có
| - Ai chịu trách nhiệm proposal, khảo sát, triển khai, đào tạo, bảo trì? | Cả 2 cùng làm
- Nếu có khách hàng cụ thể, quy trình phối hợp như thế nào?
- Có NDA/MOU/Partnership Agreement mẫu không?
==================================================
5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI HỢP TÁC
5.1. Fit với thị trường
| - Khách hàng mục tiêu của công ty có nhu cầu trải nghiệm AR không. | Tiềm năng
- Ngành bảo tàng, du lịch, di tích, triển lãm có ngân sách cho AR không.
- Sản phẩm có dễ demo và dễ bán không.
- Use case có đủ rõ để khách hàng hiểu giá trị không.
| 5.2. Fit với năng lực công ty | Good
- Công ty có đủ năng lực tư vấn, bán hàng và triển khai không.
- Có đội nội dung 3D/AR/animation hoặc đối tác để sản xuất nội dung không.
- Có đủ năng lực tích hợp app/web nếu dùng SDK không.
- Có thể vận hành và hỗ trợ sau bán không.
| 5.3. Fit về thương mại | Case by casy
- Giá đủ cạnh tranh để bán cho khách hàng mục tiêu.
- Biên lợi nhuận cho công ty có hợp lý không.
- Chính sách chiết khấu/chia sẻ doanh thu rõ ràng không.
- Quyền thương mại hóa có đủ linh hoạt không.
- Có thể làm pilot chi phí thấp không.
| 5.4. Fit về kỹ thuật | Chưa có
- Nền tảng đủ ổn định để triển khai thực địa không.
- Định vị không gian có chính xác trong môi trường đông người không.
- Thiết bị phổ biến của khách tham quan có chạy tốt không.
- Tích hợp CMS/API/SDK có đủ rõ không.
- Hỗ trợ kỹ thuật từ Viettel High Tech có đáp ứng được không.
| 5.5. Rủi ro | Chưa có rủi ro
- Chi phí triển khai cao khiến khó bán.
- Nội dung 3D/AR tốn thời gian và nhân sự.
- Định vị AR không ổn định ở môi trường thực tế.
- Khách hàng cần nhiều custom theo từng địa điểm.
- Quy trình scan/map phụ thuộc nhiều vào Viettel High Tech.
- Quyền thương mại hóa không rõ.
- Không có chính sách hỗ trợ kỹ thuật/SLA cụ thể.
- Thị trường quan tâm nhưng ngân sách triển khai chậm.
==================================================
6. CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐẦU RA